沭农复〔2024〕13号

关于《沭阳县2024年中央农业生产防灾减灾

第一批资金项目（农药）实施方案》的批复

县植保站：

你单位上报的《沭阳县2024年中央农业生产防灾减灾第一批资金项目（农药）实施方案》已收悉，现将该项目实施方案批复给你们（详见附件），请按照江苏省财政厅、农业农村厅《关于下达2024年中央农业生产防灾减灾资金（第一批）的通知》（苏财农〔2024〕18号）精神，规范资金管理使用，加快项目实施进度，确保项目绩效目标如期实现。

附件：沭阳县2024年中央农业生产防灾减灾第一批资金项

目（农药）实施方案

（此页无正文）

沭阳县农业农村局

2024年5月17日

沭阳县农业农村局办公室                 2024年5月17日印发

沭阳县2024年中央农业生产防灾减灾

第一批资金项目（农药）实施方案

支持政策名称：实施小麦赤霉病应急防控

实施项目名称：沭阳县2024年中央农业生产防灾减灾第一批

资金项目（农药）

实施单位（盖章）：沭阳县植物保护站

主管部门：沭阳县农业农村局  沭阳县财政局

填报时间：2024年4月25日

江苏省农业农村厅

沭阳县2024年中央农业生产小麦防灾减灾

第一批资金项目（农药）实施方案

根据江苏省财政厅、农业农村厅《关于下达2024年中央农业生产防灾减灾资金（第一批）的通知》（苏财农〔2024〕18号）精神，下达资金可用于购买农药等应急生产资料，保障粮食和重要农产品供给。具体实施方案如下：

一、实施范围

沭阳县各有关乡镇（涉农街道）。

二、实施内容

主要用于采购小麦赤霉病防控应急生产物资。农药产品来自2024年江苏省绿色防控联合推介产品名录，通过政府采购方式，统一采购小麦赤霉病防控药剂，以物化补贴形式发至各乡镇（涉农街道）种植户，重点用于小麦赤霉病应急防控，保障粮食生产安全。

三、经费预算

1.资金来源。项目总投资为369万元，均来源于中央财政补助资金。

2.明细预算。

| 实施内容 | 资 金 来 源（万元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政 |
|  | 369 | 369 |
| 采购小麦赤霉病防控应急物资 | 369 | 369 |

备注：供应商中标后接采购人通知按合同约定量先供货一半，后续供货量以采购人通知为准，最终结算金额以实际供货量结算。

四、实施进度

1.确定发放对象（2024年4-5月）。补助物资主要发放给遭受小麦赤霉病严重危害的小麦种植户，由各乡镇（涉农街道）汇总上报受灾种植名单。若无小麦赤霉病重大危害，则统筹用于2025年小麦赤霉病防控使用。

2.开展物资采购（2024年4-5月）。通过政府采购方式，统一采购小麦赤霉病防控应急物资。小麦赤霉病防控产品从2024年江苏省绿色防控联合推介产品名录中进行选择，主要采购含氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺等成分用于防治小麦赤霉病的农药。

3.组织物资验收发放（2024年5-12月）。政府采购结束后，供应商在采购人规定的时间内将应急物资送达指定地点，经采购人组织验收组现场验收合格后卸货交接。下一步根据乡镇（涉农街道）所报受灾情况分配发放物资，由乡镇（涉农街道）签收盖章，并登记造册公示，免费分发给（受灾）小麦种植户。

4.做好项目总结验收（2024年5-12月）。认真做好项目实施中的文件、图片、报表等各种资料搜集、整理、总结及项目实施评价等工作，在项目实施结束后及时组织项目验收。

五、绩效目标

| 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  | 满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 指标 | 质量 指标 | 时效 指标 | 成本 指标 | 社会效益指标 | 可持续性影响指标 | 服务对象满意度指标 |
| 重大病虫防控面积（万亩次） | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 采购物资或服务价格 | 使用资金无重大违规违纪问题 | 稳定农业生产积极性 | 技术指导对象满意度指标（%） |
| ≥36.9 | 100% | 100% | 严格 执行 | 无 | 保持稳定 | ≥80% |

备注：根据实际情况，购买农药等应急物资，主要对应以上绩效目标。

六、组织管理

本项目按照属地管理原则，逐级负责，强化责任，为推进项目顺利实施，在实施过程中进行监督考核，确保项目如期完成。

（一）项目组成员

董吉卫   县植保站负责人       组织管理、项目实施

黄  敏   县植保站高级农艺师   项目实施

牟文雅   县植保站农艺师       项目实施

丁梦云   县植保站农艺师       项目实施

陈月阳   县植保站农艺师       项目实施

仲  敏   县植保站农艺师       项目实施

各有关乡镇（街道）农村工作局局长  项目实施

项目联系人：董吉卫；联系方式：0527-80813735

（二）管理责任人

范晓威   县农业农村局党委委员、副局长

陈士祥   县农业技术推广中心负责人

董吉卫   县植保站负责人