沭农复〔2024〕14号

关于《沭阳县2024年农药包装废弃物回收处置项目实施方案》的批复

县植保站：

你单位上报的《沭阳县2024年农药包装废弃物回收处置项目实施方案》已收悉，县农业农村局对实施方案进行了认真审核，原则同意你们的实施方案，现将该项目实施方案批复给你们（详见附件），请按照省财政厅、农业农村厅《关于下达2023年度第三批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2023〕93号、苏农计〔2023〕48号）及《关于印发2023年省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏财农〔2023〕61号、苏农计〔2023〕28号）文件和省市工作要求，规范资金管理使用，加快项目实施进度，确保项目绩效目标如期实现。

附件：沭阳县2024年农药包装废弃物回收处置项目实施方案

沭阳县农业农村局

2024年5月23日

沭阳县农业农村局办公室 2024年5月23日印发

2023年省级农业生态保护与资源利用专项

实 施 方 案

专项名称：2023年省级农业生态保护与资源利用补助专项

支持方向名称：支持农业绿色循环发展

支持政策名称：支持农业农村废弃物处置利用

实施项目名称：沭阳县2024年农药包装废弃物回收处置项目

实施单位（盖章）：沭阳县植物保护站

主管部门：沭阳县农业农村局

填报时间：2024年3月5日

江苏省农业农村厅

沭阳县2024年农药包装废弃物回收处置项目

实  施  方  案

根据省财政厅、农业农村厅《关于下达2023年度第三批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2023〕93号、苏农计〔2023〕48号）及《关于印发2023年省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏财农〔2023〕61号、苏农计〔2023〕28号）文件和省市工作要求，为扎实做好沭阳县2024年农药包装废弃物回收处置工作，保护农业生态环境，特制定如下实施方案：

一、实施范围

全县所有乡镇（涉农街道）。

二、实施内容

（一）开展农药包装废弃物回收处置工作。通过政府采购以购买服务的形式委托有资质的第三方开展回收处置工作。回收环节包括收集、运输、储存、压缩、装车和称重等；处置环节包括转运和无害化处理等。回收处置的最高限价为7000元/吨，以压缩后的实际重量为准。第三方需按要求建立标准化县级回收中心，常态化管理运行，赴各乡镇（涉农街道）一体化回收站回收时需有偿回收，即时结算，原则上回收标准不低于4元/kg。按照“村居回收、乡镇归集、县转运处置”的运行模式，村居回收点（农药经营门店）及时将回收的农药包装废弃物交送给乡镇（街道）一体化回收站，县级回收中心定期赴乡镇（街道）一体化回收站收集运输，经压缩后交由有危化品处置资质的第三方进行转运和无害化处置。县级主管部门将全县回收任务分解至各属地乡镇（涉农街道），各属地乡镇（涉农街道）根据实际情况可将其回收任务细分至各村居（农药经营门店）。各级回收主体要在醒目位置公示回收价格、联系人、联系电话，保持正常开放、常态化运行。要建立回收台账，详细纪录农药包装废弃物种类、来源、数量和去向等。

（二）加强宣传指导。通过召开会议，利用电视广播、微信群，制作发放宣传材料等方式，加强农药包装废弃物回收处置工作的宣传与推广，督促农药经营者要在店内醒目位置张贴告知书，在销售农药时充分履行告知回收义务，同时加强培训指导和业务检查，引导种植户和农药经营者自觉回收农药包装废弃物。

（三）强化农业执法。联合县农业综合执法大队，依据《农药管理条例》、《土壤污染防治法》和《农药包装废弃物回收处理管理办法》等，重点检查农药生产企业、农药经营者和农药使用者农药包装废弃物回收义务履行、回收处理台账建立等情况，进一步加大执法力度，警示、督促农药经营者、农药使用者共同参与农药包装废弃物回收处置工作。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资180万元，均为省级财政补助资金。

2.明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 省级财政 补助资金 | 市县财政 配套资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 农药包装废弃物回收处置 | 176 | 0 | 0 |
| 宣传材料、培训会议、评价指导验收、审计、差旅、办公等其它费用 | 4 | 0 | 0 |
| 合计 | 180 | 0 | 0 |

四、实施进度

本项目预计实施期限为一年，时间自2024年3月起至2025年3月止，实施进度安排如下：

1. 2024年3-5月：制定项目实施方案，经专家评审和局党委会研究同意批复后实施。向县财政部门申请下达拨付项目资金。通过政府采购进行招标，确定农药包装废弃物回收处置工作中标单位。

2. 2024年5月-2025年4月：开展农药包装废弃物回收处置工作；督促乡镇加强属地管理，并对乡镇（涉农街道）一体化回收站、农药经营门店及种植户开展农药包装废弃物回收检查；加强宣传引导，在全社会形成自觉回收农药包装废弃物的良好氛围；进行阶段性报账、回收处置工作评价等。

3. 2025年4-5月：做好项目总结、报账、审计、考核、验收等工作。

# 五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 农药包装废弃物回收覆盖率、无害化处置率、农药包装废弃物回收监测评价良好以上等级率 | 100%、100%、85%以上 |
| 2 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥80 |
| 3 | 数量指标 | 回收处置数量（吨） | ≥200 |

六、组织管理

本项目按照属地管理原则，逐级负责，强化责任，为推进项目顺利实施，在实施过程中进行监督考核，确保项目如期完成。

（一）项目组成员

董吉卫   县植保站负责人       组织管理、项目实施

黄  敏   县植保站高级农艺师   项目实施

牟文雅   县植保站农艺师       项目实施

丁梦云   县植保站农艺师       项目实施

陈月阳   县植保站农艺师       项目实施

仲  敏   县植保站农艺师       项目实施

各有关乡镇（街道）农村工作局局长  项目实施

项目联系人：董吉卫；联系方式：0527-80813735

（二）管理责任人

范晓威   县农业农村局党委委员、副局长

胡  波   县农业技术推广中心主任

董吉卫   县植保站负责人